## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HT1 | Como desarrollador, quiero seleccionar las herramientas necesarias, como APIs, frameworks y bases de datos, para establecer un entorno de desarrollo adecuado y garantizar que el proyecto se desarrolle de manera eficiente. | Elección de entornos | Realizado | 6 | 1 | 1 | """"
HT2 | Como desarrollador, quiero configurar el entorno de desarrollo e integrar herramientas esenciales como APIs, frameworks para establecer una base técnica sólida. | Configuración del entorno. | Realizado | 3 | 2 | 1 | """"
HT3 | Como desarrollador, quiero diseñar y estructurar la base de datos para almacenar eficientemente toda la información del sistema, | Diseño de la base de datos. | Realizado | 8 | 2 | 2 | """"
HT4 | Como desarrollador, quiero integrar la base de datos para almacenar eficientemente toda la información del sistema, | Integracion Base de Datos | Realizado | 4 | 3 | 1 | """"
HT5 | Como desarrollador, quiero implementar el prototipo de la página principal utilizando las tecnologías seleccionadas, así como será estructurada y su estilo general. | Página Principal - Prototipo | Realizado | 16 | 3 | 1 | """"
HU1 | Como usuario, quiero visualizar el prototipo de la página principal utilizando las tecnologías seleccionadas,para comprender cómo será la interfaz inicial del sistema y verificar que cumple con mis expectativas y necesidades. | Creación de la página principal del sistema -Protoripo | Realizado | 16 | 3 | 1 | """"
HT6 | Como desarrollador, quiero finalizar la implementación de la página principal junto con sus módulos de información , ubicación (versión definitiva) mediante las tecnologías seleccionadas, para garantizar que la interfaz principal sea completamente funcional brinde una experiencia de usuario óptima. | Página Prinicpal Final | Por hacer | 16 | 4 | 1 | """"
HT7 | Como desarrollador quiero crear la interfaz de inicio de sesión a la página web, a traves de las tecnologías elegidas para el uso del administrativo. | Interfaz de incio de sesión | Por Hacer | 16 | 4 | 2 | """"
HT8 | Como desarrollador requiero la creación de la interfaz de administrador con los módulos respectivos para el cumplimineto del regisro de datos dentro de la Asociación. | Interfaz Admionistrativa | Por Hacer | 16 | 4 | 1 | """"

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.