## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU1 | Como administrador, quiero gestionar (crear, editar y eliminar) usuarios con diferentes roles para que puedan realizar sus funciones específicas dentro del sistema. | Gestión Usuarios | Por Hacer | 20 | 1 | 1 | """"
HU2 | Como recolector, quiero registrar las entregas diarias de leche para llevar un control preciso y actualizado de las transacciones. | Registro Entregas | Por Hacer | 16 | 1 | 1 | """"
HU3 | Como administrador, quiero que el sistema calcule automáticamente los pagos mensuales para reducir errores manuales y aumentar la transparencia. | Cálculo Pagos | Por Hacer | 24 | 2 | 2 | """"
HT1 | Como desarrollador, quiero configurar el entorno de desarrollo inicial para establecer una base estable para el proyecto. | Config. Entorno | Por Hacer | 16 | 2 | 2 | """"
HT2 | Como desarrollador, quiero diseñar y crear la base de datos para almacenar eficientemente la información del sistema. | Diseño BD | Por Hacer | 16 | 3 | 1 | """"
HU4 | Como visitante, quiero acceder a información sobre la asociación para conocer sus servicios y actividades. | Página Informativa | Por Hacer | 16 | 3 | 2 | """"
HT3 | Como productor, quiero poder introducir mis productos para componer un catálogo y ofrecerlos en la web. | Pruebas Unitarias | Por Hacer | 16 | 4 | 1 | """"
HU5 | Como administrador, quiero gestionar (crear, editar y eliminar) productos de la asociación para mantener actualizada la lista de productos disponibles. | Catálogo Productos | Por Hacer | 16 | 4 | 2 | """"
HU6 | Como administrador, quiero visualizar gráficos de rendimiento de entrega de leche por productor para analizar tendencias y tomar decisiones informadas. | Gráficos Rend. | Por Hacer | 12 | 5 | 1 | """"
HT4 | Como desarrollador, quiero implementar autenticación y autorización en el sistema para proteger la información y restringir accesos. | Seguridad | Por Hacer | 12 | 6 | 1 | """"
HU7 | Como administrador, quiero que el sistema envíe notificaciones automáticas a los recolectores y productores para informar sobre pagos, entregas y eventos importantes. | Notificaciones | Por Hacer | 12 | 7 | 2 | """"
HT5 | Como desarrollador, quiero integrar una API de terceros para validación de datos para mejorar la calidad de la información ingresada. | Integración API | Por Hacer | 20 | 8 | 1 | """"
HU8 | Como administrador, quiero registrar los datos de los productores para llevar un control sobre sus entregas y pagos. | Registro Productores | Por Hacer | 20 | 8 | 1 | """"
HT6 | Como desarrollador, quiero implementar una estrategia de respaldo automatizado de la base de datos para proteger la información ante fallos. | Backups | Por Hacer | 18 | 9 | 1 | """"
HU9 | Como administrador, quiero exportar reportes en formatos como Excel y PDF para realizar análisis externos y compartir información. | Exportación Datos | Por Hacer | 18 | 10 | 1 | """"
HT7 | Como desarrollador, quiero optimizar las consultas a la base de datos para reducir el tiempo de carga del sistema. | Optimización | Por Hacer | 18 | 11 | 1 | """"
HU10 | Como administrador, quiero un panel para hacer seguimiento a la producción diaria de leche para identificar rápidamente desviaciones o problemas. | Seguimiento Prod | Por Hacer | 18 | 12 | 1 | """"

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.